## Sheet1
Type | No. | Description | Owner | Start date | End date | % Complete | Dependency | Status
Milestone |  | REQUIREMENTS |  | 2017-02-01 | 2017-03-15 | 20%
Task | 1.1 | Goals | ABC | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 30%
Deliverable | 1.2 | Specifications | DEF | 2017-02-01 | 2017-02-22 | 10%
Deliverable | 1.3 | Prototype | ABC | 2017-02-01 | 2017-03-15 | 10% | 1.2
Deliverable | 1.4 | UX | HIJ | 2017-02-01 |  | 0%
Milestone |  | ARCHITECTURE |  | 2017-02-01 | 2017-03-15 | 0%
Task | 2.1 | Tools | ABC | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0%
Deliverable | 2.2 | Environment | ABC | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 0% | 2.1
Task | 2.3 | SW Stack | HIJ | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 0% | 2.1
Task | 2.4 | Components | HIJ | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 0%
Deliverable | 2.5 | Data Arch | ??? | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0% | 1.2
Milestone |  | DESIGN |  | 2017-02-01 | 2017-03-21 | 0%
Deliverable | 3.1 | Data Model | DEF,ABC | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 0% | 2.5
Deliverable | 3.2 | Wireframes | HIJ | 2017-02-01 | 2017-03-21 | 0% | 1.4, 1.2
Deliverable | 3.3 | Interfaces | DEF | 2017-02-01 | 2017-03-15 | 0% | 2.5
Milestone |  | BUILD |  | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 0%
Deliverable | 4.1 | Code | ABC,DEF | 2017-03-15 |  | 0% | 1.2
Task | 4.2 | Unit Test | ABC,DEF | 2017-03-01 |  | 0% | 4.1
Task | 4.3 | Change Control | ABC,DEF | 2017-03-01 |  | 0%
Milestone |  | QUALITY ASSURANCE |  | 2017-03-15 | 2017-05-01 | 0%
Deliverable | 5.1 | Test plan | HIJ | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0% | 2.2
Deliverable | 5.2 | Test cases | HIJ | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0% | 1.2
Task | 5.3 | Stress test | HIJ | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 0% | 4.1
Task | 5.4 | System Test | HIJ | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 0% | 4.1,5.2
Milestone |  | FINAL DELIVERY |  | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0%
| 6.1 | Client Acceptance | ABC | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0% | 5.4
| 6.2 | Rollout | ABC | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0% | 6.1
| 6.3 | Artifacts in Github | ABC | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0%